## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Endereço | SCN Quadra 2 Bloco A – Salas 201/202/203/204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasília/DF - 70712-900
Objeto | Reforma de Luminotécnica, Forro e Climatização
Item | Descrição | Total do Item (R$) | % do Item (R$) | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 62791.17 | 5.355% | 18837.351 | 9418.6755 | 3139.5585 | 18837.351 | 9418.6755 | 3139.5585
|  |  |  | 30% | 15% | 5% | 30% | 15% | 5%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 28894.02 | 2.464% | 8668.206 | 2889.402 | 2889.402 | 8668.206 | 2889.402 | 2889.402
|  |  |  | 30% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10%
3.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 77239.5 | 6.588% | 12868.1007 | 12868.1007 | 12868.1007 | 12868.1007 | 12868.1007 | 12868.1007
|  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
4.0 | FORROS | 329330.28 | 28.09% | 16466.514 | 98799.084 | 49399.542 | 16466.514 | 98799.084 | 49399.542
|  |  |  | 5% | 30% | 15% | 5% | 30% | 15%
5.0 | LUMINÁRIAS | 333146.41 | 28.41% | 16657.3205 | 99943.923 | 49971.9615 | 16657.3205 | 99943.923 | 49971.9615
|  |  |  | 5% | 30% | 15% | 5% | 30% | 15%
6.0 | PINTURAS | 8533.1 | 0.7278% | 426.655 | 1279.965 | 2559.93 | 426.655 | 1279.965 | 2559.93
|  |  |  | 5% | 15% | 30% | 5% | 15% | 30%
7.0 | MASSAS E ARGAMASSAS | 3856 | 0.3289% | 192.8 | 578.4 | 1156.8 | 192.8 | 578.4 | 1156.8
|  |  |  | 5% | 15% | 30% | 5% | 15% | 30%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 84658.37 | 7.22% | 4232.9185 | 12698.7555 | 25397.511 | 4232.9185 | 12698.7555 | 25397.511
|  |  |  | 5% | 15% | 30% | 5% | 15% | 30%
9.0 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | 235602.5 | 20.09% | 0 | 47120.5 | 70680.75 | 70680.75 | 47120.5 | 0
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 8442.03 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442.03
100%
TOTAL DOS CUSTOS |  | 1172493.38 | 100% | 78349.8657 | 285596.8057 | 218063.5557 | 149030.6157 | 285596.8057 | 155824.8357
BDI's (BDI 1 + BDI 2) |  | 296233.11 |  | 19795.2712 | 72156.6803 | 55094.2516 | 37652.9228 | 72156.6803 | 39369.4979
TOTAL GERAL |  | 1468726.49 |  | 98145.1369 | 357753.486 | 273157.8073 | 186683.5385 | 357753.486 | 195194.3336
ACUMULADAS |  |  |  | 98145.1369 | 455898.6228 | 729056.4301 | 915739.9687 | 1273493.4547 | 1468687.7883
PERCENTUAL |  |  |  | 6.682% | 24.36% | 18.6% | 12.71% | 24.36% | 13.29%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 6.682% | 31.04% | 49.64% | 62.35% | 86.71% | 100%

## PLANILHA RESUMO
PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO
Endereço | SCN Quadra 2 Bloco A – Salas 201/202/203/204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasília/DF - 70712-900
Objeto | Reforma de Luminotécnica, Forro e Climatização
Item | Descrição |  | Total do Item (R$) | % do Item (R$)
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 62791.17 | 5.355%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 28894.02 | 2.464%
3.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  | 77239.5 | 6.588%
4.0 | FORROS |  | 329330.28 | 28.09%
5.0 | LUMINÁRIAS |  | 333146.41 | 28.41%
6.0 | PINTURAS |  | 8533.1 | 0.7278%
7.0 | MASSAS E ARGAMASSAS |  | 3856 | 0.3289%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 84658.37 | 7.22%
9.0 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  | 235602.5 | 20.09%
10.0 | SERVIÇOS FINAIS |  | 8442.03 | 0.72%
TOTAIS DOS CUSTOS DIRETOS (TCD)
TCD1 | TOTAL CUSTOS DIRETOS (EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO) |  | 96655.98
| BDI | 20.76% | 20068.2
| SUBTOTAL TCD1 |  | 116724.18
TCD2 | TOTAL CUSTOS DIRETOS (EXCETO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO) |  | 1075837.4
| BDI | 25.67% | 276164.91
| SUBTOTAL TCD2 |  | 1352002.31
TOTAL GERAL
| CUSTOS DIRETOS SEM BDI's (TCD1+TCD2) |  | 1172493.38
| TOTAL GERAL COM BDI's (SUBTOTAIS TCD1+TCD2) |  | 1468726.49

## PLANILHA SINTÉTICA
PLANILHA SINTÉTICA DO ORÇAMENTO
Endereço | SCN Quadra 2 Bloco A – Salas 201/202/203/204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasília/DF - 70712-900
Objeto | Reforma de Luminotécnica, Forro e Climatização
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | CUSTOS UNITÁRIOS (R$) |  |  |  | CUSTOS TOTAIS (R$) |  |  |  | Referência
|  |  |  | MDO | MAT | SERV | VLR. UNIT. | MDO | MAT | SERV | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 16924.94 | 20470.36 | 25395.87 | 62791.17
1.1 | MOBILIZAÇÃO, LICENÇAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E OUTROS | [6 empty] | 16924.94 | 20470.36 | 25395.87 | 62791.17
1.1.1 | Mobilização | und | 1 | 769.16 | 0 | 101.92 | 871.08 | 769.16 | 0 | 101.92 | 871.08 | SINAPI ADP
1.1.2 | Licenças, taxas e seguros | und | 1 | 0 | 0 | 2529.18 | 2529.18 | 0 | 0 | 2529.18 | 2529.18 | COMP. PRÓPRIA
1.1.3 | Instalações provisórias | mês | 6 | 231.05 | 16.5 | 0 | 247.55 | 1386.3 | 99 | 0 | 1485.3 | SINAPI ADP
1.1.4 | Placa da obra | m² | 1 | 0 | 0 | 254.81 | 254.81 | 0 | 0 | 254.81 | 254.81 | COMP. PRÓPRIA
1.1.5 | Tapumes | m² | 150 | 33.52 | 44.8 | 4.2 | 82.52 | 5028 | 6720 | 630 | 12378 | SINAPI 98458
1.1.6 | Remanejamento de tapumes | m² | 150 | 44.9 | 1.32 | 0 | 46.22 | 6735 | 198 | 0 | 6933 | COMP. PRÓPRIA
1.1.7 | Proteção de piso e rodapé | m² | 2000 | 1.06 | 5.39 | 0 | 6.45 | 2120 | 10780 | 0 | 12900 | SINAPI ADP
1.1.8 | Proteção de mobiliário | m² | 700 | 1.06 | 0.72 | 0 | 1.78 | 742 | 504 | 0 | 1246 | SINAPI ADP
1.1.9 | Aluguel de andaime | mês | 6 | 24.08 | 361.56 | 0 | 385.64 | 144.48 | 2169.36 | 0 | 2313.84 | SINAPI ADP
1.1.10 | Aluguel de vagas | mês | 6 | 0 | 0 | 3646.66 | 3646.66 | 0 | 0 | 21879.96 | 21879.96 | COMP. PRÓPRIA
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 15994.7398 | 6743.5714 | 6155.727 | 28894.02
2.1 | Retirada de forro modulado (mineral) | m² | 1821.76 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 5100.928 | 0 | 0 | 5100.92 | SINAPI 97642
2.2 | Remoção de luminárias | un | 500 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 910 | 0 | 0 | 910 | SINAPI 97665
2.3 | Remoção de instalações elétricas, incluindo todos os componentes e dispositivos | un | 1250 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 3362.5 | 0 | 0 | 3362.5 | SINAPI ADP
2.4 | Ancoragem de divisórias | m | 1199.76 | 2.29 | 2.81 | 0 | 5.1 | 2747.4504 | 3371.3256 | 0 | 6118.77 | COMP. PRÓPRIA
2.5 | Remanejamento de mobiliário | un | 720 | 2.52 | 0.19 | 0 | 2.71 | 1814.4 | 136.8 | 0 | 1951.2 | SINAPI ADP
2.6 | Remanejamento de divisórias de vidro das estações de trabalho | un | 100 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 112 | 0 | 0 | 112 | SINAPI / PRÓPRIA
2.7 | Retirada e expurgo de material demolido | m³ | 91.088 | 21.38 | 35.52 | 67.58 | 124.48 | 1947.4614 | 3235.4458 | 6155.727 | 11338.63 | SINAPI / PRÓPRIA
3.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | [6 empty] | 66747.12 | 1998 | 8494.38 | 77239.5
3.1 | Despesas com pessoal | mês | 6 | 10183.8 | 0 | 0 | 10183.8 | 61102.8 | 0 | 0 | 61102.8 | SINAPI ADP
3.2 | Consumos gerais | mês | 6 | 0 | 73.51 | 64 | 137.51 | 0 | 441.06 | 384 | 825.06 | COMP. PRÓPRIA
3.3 | Móveis e utensílios | mês | 6 | 0 | 259.49 | 0 | 259.49 | 0 | 1556.94 | 0 | 1556.94 | COMP. PRÓPRIA
3.4 | Limpeza permanente da obra | mês | 6 | 940.72 | 0 | 1351.73 | 2292.45 | 5644.32 | 0 | 8110.38 | 13754.7 | SINAPI / PRÓPRIA
4.0 | FORROS | [6 empty] | 47397.5046 | 281932.7989 | 0 | 329330.28
4.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | [6 empty] | 5045.9838 | 11542.0949 | 0 | 16588.07
4.1.1 | Forro de gesso acartonado estruturado liso com tabica | m² | 93.73 | 23.81 | 63.63 | 0 | 87.44 | 2231.7113 | 5964.0399 | 0 | 8195.75 | SINAPI 96114
4.1.2 | Forro de gesso acartonado monolítico estrutural | m² | 35 | 31.81 | 21.04 | 0 | 52.85 | 1113.35 | 736.4 | 0 | 1849.75 | SINAPI ADP
4.1.3 | Sanca de gesso acartonado | m | 37.25 | 23.81 | 6.86 | 0 | 30.67 | 886.9225 | 255.535 | 0 | 1142.45 | SINAPI ADP
4.1.4 | Séptos acústicos | m² | 44 | 18.5 | 104.23 | 0 | 122.73 | 814 | 4586.12 | 0 | 5400.12 | SINAPI ADP
4.2 | FORRO MODULARES | [6 empty] | 42351.5208 | 270390.704 | 0 | 312742.21
4.2.1 | Forro modular acústico em fibra mineral 625mm x 625mm | m² | 1635.32 | 24.17 | 142.89 | 0 | 167.06 | 39525.6844 | 233670.8748 | 0 | 273196.55 | SINAPI / PRÓPRIA
4.2.2 | Forro modular acústico em lã de madeira 625mm x 625mm | m² | 72.92 | 24.17 | 166.51 | 0 | 190.68 | 1762.4764 | 12141.9092 | 0 | 13904.38 | SINAPI / PRÓPRIA
4.2.3 | Forro flutuante madeira acústico – diâmetro 1200 mm | un | 16 | 66.46 | 1536.12 | 0 | 1602.58 | 1063.36 | 24577.92 | 0 | 25641.28 | SINAPI / PRÓPRIA
5.0 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 9219.57 | 323926.84 | 0 | 333146.41
5.1 | DE EMBUTIR | [6 empty] | 8222.81 | 292651.18 | 0 | 300873.99
5.1.1 | Luminária de embutir em placa de LED | un | 321 | 15.25 | 706.82 | 0 | 722.07 | 4895.25 | 226889.22 | 0 | 231784.47 | SINAPI / PRÓPRIA
5.1.2 | Luminária de embutir downlight | un | 107 | 15.25 | 191.56 | 0 | 206.81 | 1631.75 | 20496.92 | 0 | 22128.67 | SINAPI / PRÓPRIA
5.1.3 | Luminária de embutir em placa de LED | un | 71 | 15.25 | 331.12 | 0 | 346.37 | 1082.75 | 23509.52 | 0 | 24592.27 | SINAPI / PRÓPRIA
5.1.4 | Lâmpada LED Tubular tipo T8 – 18W | un | 21 | 15.25 | 14.6 | 0 | 29.85 | 320.25 | 306.6 | 0 | 626.85 | SINAPI 100903
5.1.5 | Bloco Autônomo de iluminação - Luminária de Emergência | un | 47 | 6.23 | 456.36 | 0 | 462.59 | 292.81 | 21448.92 | 0 | 21741.73 | SINAPI / PRÓPRIA
5.2 | DE SOBREPOR | [6 empty] | 183 | 8008.34 | 0 | 8191.34
5.2.1 | Luminária de sobrepor linear contínua em LED | un | 10 | 15.25 | 753.55 | 0 | 768.8 | 152.5 | 7535.5 | 0 | 7688 | SINAPI / PRÓPRIA
5.2.2 | Luminária de sobrepor em trilho | un | 2 | 15.25 | 236.42 | 0 | 251.67 | 30.5 | 472.84 | 0 | 503.34 | SINAPI / PRÓPRIA
5.3 | PENDENTE | [6 empty] | 813.76 | 23267.32 | 0 | 24081.08
5.3.1 | Luminária tipo pendente linear contínua em LED | un | 12 | 50.86 | 1380.9 | 0 | 1431.76 | 610.32 | 16570.8 | 0 | 17181.12 | SINAPI / PRÓPRIA
5.3.2 | Luminária tipo pendente circular | un | 4 | 50.86 | 1674.13 | 0 | 1724.99 | 203.44 | 6696.52 | 0 | 6899.96 | SINAPI / PRÓPRIA
6.0 | PINTURAS | [6 empty] | 1779.5 | 2515.6 | 4238 | 8533.1
6.1 | Pintura acrílica com emassamento | m² | 50 | 19.21 | 17.11 | 0 | 36.32 | 960.5 | 855.5 | 0 | 1816 | SINAPI ADP
6.2 | Pintura PVA com emassamento | m² | 130 | 6.3 | 12.77 | 32.6 | 51.67 | 819 | 1660.1 | 4238 | 6717.1 | SINAPI ADP
7.0 | MASSAS E ARGAMASSAS | [6 empty] | 1107.5 | 2748.5 | 0 | 3856
7.1 | Chapisco rolado com argamassa industrializa | m² | 50 | 3.77 | 7.01 | 0 | 10.78 | 188.5 | 350.5 | 0 | 539 | SINAPI 87393
7.2 | Camada única com argamassa industrializada | m² | 50 | 18.38 | 47.96 | 0 | 66.34 | 919 | 2398 | 0 | 3317 | SINAPI 87795
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 29370.44 | 53581.35 | 1706.58 | 84658.37
8.1 | TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS | [6 empty] | 2514.3 | 6460.35 | 0 | 8974.65
8.1.1 | Interruptor de 1 tecla simples ou paralela | un | 27 | 11.69 | 8.56 | 0 | 20.25 | 315.63 | 231.12 | 0 | 546.75 | SINAPI 91952
8.1.2 | Interruptor de 2 teclas simples ou paralelas | un | 20 | 20.43 | 17.12 | 0 | 37.55 | 408.6 | 342.4 | 0 | 751 | SINAPI 91958
8.1.3 | Interruptor de 3 teclas simples ou paralelas | un | 2 | 29.08 | 25.68 | 0 | 54.76 | 58.16 | 51.36 | 0 | 109.52 | SINAPI 91966
8.1.4 | Interruptor de 4 teclas simples ou paralelas | un | 8 | 38.03 | 34.24 | 0 | 72.27 | 304.24 | 273.92 | 0 | 578.16 | SINAPI 91974
8.1.5 | Plugue Macho/Fêmea 2P+T 10A-220V para luminária | un | 549 | 1.52 | 9.02 | 0 | 10.54 | 834.48 | 4951.98 | 0 | 5786.46 | SINAPI / PRÓPRIA
8.1.6 | Caixa de Passagem - 4x4" | un | 117 | 5.07 | 5.21 | 0 | 10.28 | 593.19 | 609.57 | 0 | 1202.76 | SINAPI 91943
8.2 | CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 15078.66 | 30820.44 | 0 | 45899.1
8.2.1 | Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 1,5mm² | m | 10955 | 1.16 | 2.21 | 0 | 3.37 | 12707.8 | 24210.55 | 0 | 36918.35 | SINAPI 91924
8.2.2 | Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 2,5mm² | m | 250 | 1.47 | 3.48 | 0 | 4.95 | 367.5 | 870 | 0 | 1237.5 | SINAPI 91926
8.2.3 | Cabo PP cobre classe 5 PVC/PVC 3X1,5mm² | m | 659 | 3.04 | 8.71 | 0 | 11.75 | 2003.36 | 5739.89 | 0 | 7743.25 | SINAPI ADP
8.3 | CONDUTOS | [6 empty] | 11530.52 | 16263.12 | 1706.58 | 29500.22
8.3.1 | Caixa de passagem de PVC 4"x2" | un | 50 | 27.96 | 2.62 | 0 | 30.58 | 1398 | 131 | 0 | 1529 | SINAPI 91939
8.3.2 | Caixa de passagem de PVC 4"x4" | un | 20 | 15.3 | 5.21 | 0 | 20.51 | 306 | 104.2 | 0 | 410.2 | SINAPI 91943
8.3.3 | Condulete múltiplo de alumínio 3/4" | un | 50 | 11.7 | 12.69 | 0 | 24.39 | 585 | 634.5 | 0 | 1219.5 | SINAPI 95777
8.3.4 | Eletroduto PVC Flexível 3/4", inclusive acessórios e conexões | m | 171 | 4.62 | 3.52 | 9.98 | 18.12 | 790.02 | 601.92 | 1706.58 | 3098.52 | SINAPI 91834
8.3.5 | Eletroduto PVC Rígido Roscável 3/4", inclusive acessórios e conexões | m | 350 | 6.04 | 6.19 | 0 | 12.23 | 2114 | 2166.5 | 0 | 4280.5 | SINAPI 91863
8.3.6 | Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 3/4", inclusive acessórios e conexões | m | 1250 | 5.07 | 10.1 | 0 | 15.17 | 6337.5 | 12625 | 0 | 18962.5 | SINAPI ADP
8.4 | DISJUNTORES | [6 empty] | 246.96 | 37.44 | 0 | 284.4
8.4.1 | Disjuntor monopolar 16A | un | 36 | 6.86 | 1.04 | 0 | 7.9 | 246.96 | 37.44 | 0 | 284.4 | SINAPI 93653
9.0 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | [6 empty] | 23555.46 | 203648.9696 | 1047.04 | 235602.5
9.1 | SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE | [6 empty] | 29.51 | 5194.45 | 0 | 5223.96
9.1.1 | Controle remoto sem fio - vrf | und | 8 | 0 | 159.66 | 0 | 159.66 | 0 | 1277.28 | 0 | 1277.28 | SINAPI / PRÓPRIA
9.1.2 | Controlador | und | 1 | 29.51 | 3917.17 | 0 | 3946.68 | 29.51 | 3917.17 | 0 | 3946.68 | SINAPI / PRÓPRIA
9.2 | UNIDADES EVAPORADORAS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO (VRF) | [6 empty] | 1877.19 | 49622.68 | 0 | 51499.87
9.2.1 | Evaporadora 3,6 kW de hi-wall | und | 3 | 205.72 | 3099.75 | 0 | 3305.47 | 617.16 | 9299.25 | 0 | 9916.41 | SINAPI ADP
9.2.2 | Evaporadora 5,6 kW de hi-wall | und | 1 | 231.43 | 6285.14 | 0 | 6516.57 | 231.43 | 6285.14 | 0 | 6516.57 | SINAPI ADP
9.2.3 | Evaporadora 5,6 kW de 4 vias | und | 1 | 257.15 | 7226.51 | 0 | 7483.66 | 257.15 | 7226.51 | 0 | 7483.66 | SINAPI ADP
9.2.4 | Evaporadora 7,1 kW de 4 vias | und | 3 | 257.15 | 8937.26 | 0 | 9194.41 | 771.45 | 26811.78 | 0 | 27583.23 | SINAPI ADP
9.3 | UNIDADES CONDENSADORAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (VRF) | [6 empty] | 308.58 | 39623.57 | 0 | 39932.15
9.3.1 | Unidade Condensadora 45 kW | und | 1 | 308.58 | 39623.57 | 0 | 39932.15 | 308.58 | 39623.57 | 0 | 39932.15 | SINAPI / PRÓPRIA
9.4 | CIRCUITO FRIGORÍFICO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 1609.03 | 18089.5896 | 1047.04 | 20745.65
9.4.1 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 8 | 2.66 | 33.55 | 4.09 | 40.3 | 21.28 | 268.4 | 32.72 | 322.4 | SINAPI ADP
9.4.2 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 33 | 2.92 | 51.6 | 4.09 | 58.61 | 96.36 | 1702.8 | 134.97 | 1934.13 | SINAPI ADP
9.4.3 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/2", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 95 | 3.13 | 1.68 | 4.09 | 8.9 | 297.35 | 159.6 | 388.55 | 845.5 | SINAPI ADP
9.4.4 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 5/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 33 | 2.92 | 95.6662 | 4.09 | 102.67 | 96.36 | 3156.9836 | 134.97 | 3388.31 | SINAPI ADP
9.4.5 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 55 | 2.92 | 120.6096 | 4.09 | 127.61 | 160.6 | 6633.526 | 224.95 | 7019.07 | SINAPI ADP
9.4.6 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 7/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 3 | 3.13 | 91.38 | 4.09 | 98.6 | 9.39 | 274.14 | 12.27 | 295.8 | SINAPI ADP
9.4.7 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 17 | 2.92 | 169.3 | 4.09 | 176.31 | 49.64 | 2878.1 | 69.53 | 2997.27 | SINAPI ADP
9.4.8 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1 1/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 25 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | m | 12 | 2.92 | 3.08 | 4.09 | 10.09 | 35.04 | 36.96 | 49.08 | 121.08 | SINAPI ADP
9.4.9 | Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK225HP, marca: TRANE. | un | 1 | 25.71 | 274.66 | 0 | 300.37 | 25.71 | 274.66 | 0 | 300.37 | SINAPI / PRÓPRIA
9.4.10 | Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK112HP, marca: TRANE. | un | 6 | 25.71 | 274.66 | 0 | 300.37 | 154.26 | 1647.96 | 0 | 1802.22 | SINAPI / PRÓPRIA
9.4.11 | Proteção mecânica em alumínio corrugado | m | 2 | 2.56 | 1.51 | 0 | 4.07 | 5.12 | 3.02 | 0 | 8.14 | SINAPI ADP
9.4.12 | Cabo de comunicação | m | 128 | 5.14 | 8.23 | 0 | 13.37 | 657.92 | 1053.44 | 0 | 1711.36 | COMP. PRÓPRIA
9.5 | DISPOSITIVOS DE ADMISSÃO E DESCARGA DE AR | [6 empty] | 10206.87 | 80684.6 | 0 | 90891.47
9.5.1 | Grelha de Retorno com Aletas Fixas com Registro RHN 500x500mm | un | 177 | 25.71 | 259.2 | 0 | 284.91 | 4550.67 | 45878.4 | 0 | 50429.07 | SINAPI / PRÓPRIA
9.5.2 | Difusor Quadrado Linha Americana com Registro | un | 220 | 25.71 | 158.21 | 0 | 183.92 | 5656.2 | 34806.2 | 0 | 40462.4 | SINAPI / PRÓPRIA
9.6 | DUTOS FLEXÍVEIS | [6 empty] | 4112 | 9840 | 0 | 13952
9.6.1 | Duto Flexível | m | 400 | 10.28 | 24.6 | 0 | 34.88 | 4112 | 9840 | 0 | 13952 | COMP. PRÓPRIA
9.7 | DRENO | [6 empty] | 1119.6 | 450.9 | 0 | 1570.5
9.7.1 | Tubos e conexões de água fria PVC soldável 25mm, inclusive conexões e suportes | m | 90 | 12.44 | 5.01 | 0 | 17.45 | 1119.6 | 450.9 | 0 | 1570.5 | SINAPI ADP
9.8 | GÁS REFRIGERANTE | [6 empty] | 0 | 143.18 | 0 | 7494.22
9.8.1 | Gás refrigerante HFC R410a, garrafa com 11,3 kg | kg | 2 | 0 | 71.59 | 0 | 71.59 | 0 | 143.18 | 0 | 143.18 | COMP. PRÓPRIA
9.9 | LIMPEZA S E TESTES | [6 empty] | 4292.68 | 0 | 0 | 4292.68
9.9.1 | Limpeza de dutos | m | 680 | 3.59 | 0 | 0 | 3.59 | 2441.2 | 0 | 0 | 2441.2 | SINAPI ADP
9.9.2 | Testes e balanceamento (START UP) | un | 1 | 617.16 | 0 | 0 | 617.16 | 617.16 | 0 | 0 | 617.16 | SINAPI ADP
9.9.3 | Testes e balanceamento dos dutos | un | 2 | 617.16 | 0 | 0 | 617.16 | 1234.32 | 0 | 0 | 1234.32 | SINAPI ADP
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3062.64 | 0 | 5379.39 | 8442.03
10.1 | Desmobilização | und. | 1 | 372.4 | 0 | 374.39 | 746.79 | 372.4 | 0 | 374.39 | 746.79 | SINAPI ADP
10.2 | Limpeza final da obra | m² | 250 | 0 | 0 | 20.02 | 20.02 | 0 | 0 | 5005 | 5005 | SINAPI ADP
10.3 | Elaboração de Projeto "as built" | un | 1 | 2690.24 | 0 | 0 | 2690.24 | 2690.24 | 0 | 0 | 2690.24 | SINAPI ADP
TOTAIS DOS CUSTOS DIRETOS (TCD)
TCD1 | TOTAL CUSTOS DIRETOS (EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO) | [6 empty] | 2215.28 | 94440.7 | 0 | 96655.98
| BDI |  | 20.76% |  |  |  |  | 459.94 | 19608.26 | 0 | 20068.2
| SUBTOTAL TCD1 | [6 empty] | 2675.22 | 114048.96 | 0 | 116724.18
TCD2 | TOTAL CUSTOS DIRETOS ( - EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO) | [6 empty] | 212944.1344 | 803125.2899 | 52416.987 | 1075837.4
| BDI |  | 25.67% |  |  |  |  | 54662.25 | 206160.36 | 13455.31 | 276164.91
| SUBTOTAL TCD2 | [6 empty] | 267606.3844 | 1009285.6499 | 65872.297 | 1352002.31
TOTAL GERAL
| CUSTOS DIRETOS SEM BDI's (TCD1+TCD2) | [6 empty] | 215159.4144 | 897565.9899 | 52416.987 | 1172493.38
| TOTAL GERAL COM BDI's (SUBTOTAIS TCD1+TCD2) | [6 empty] | 270281.6044 | 1123334.6099 | 65872.297 | 1468726.49

## PLANILHA ANALÍTICA
|  |  |  | SINAPI Data-Base: | 01 - 2025
PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO
Endereço | SCN Quadra 2 Bloco A – Salas 201/202/203/204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasília/DF - 70712-900 | [5 empty] | '
Objeto | Reforma de Luminotécnica, Forro e Climatização | [10 empty] | MDO | MAT | SERV
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | MOBILIZAÇÃO, LICENÇAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E OUTROS
1.1.1 | Mobilização | Unidade: | und | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 769.16 | 0 | 101.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.04 | 176.32
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.51 | 196.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.38 | 113.52
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.05 | 112.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.38 | 171.04 | 230.748
|  |  |  | MDO: | 769.16
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 8 | 12.74 | 101.92
|  |  |  | SERV.: | 101.92
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 871.08
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
1.1.2 | Licenças, taxas e seguros | Unidade: | und | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 0 | 2529.18
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
|  |  |  | MAT: | 0
SERVIÇOS
* | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA-DF | UND. | 1 | 262.55 | 262.55 | 262.55 |  |  | CREA
* | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS | UND. | 1 | 593.6667 | 593.66 | 600 | 750 | 431 | D&D SERVIÇOS | AVALIAÇÃOAMBIENTAL | SEBRAETEC
* | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | UND. | 1 | 367 | 367 | 400 | 350 | 351 | JB SEG. TRABALHO | FALCÃOASSESSORIA | SEBRAETEC
* | SEGURO DE OBRA | UND. | 1 | 1305.9733 | 1305.97 | 2070.52 | 826 | 1021.4 | TOKIOMARINE | ESSOR | LIBERTY
|  |  |  | SERV.: | 2529.18
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2529.18
REFERÊNCIA: | CREA-DF , COTAÇÃO DE MERCADO
1.1.3 | Instalações provisórias | Unidade: | mês | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 231.05 | 16.5 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 24.83 | 124.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.38 | 106.9
|  |  |  | MDO: | 231.05
MATERIAL
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 150 | 0,11 | 16.5
|  |  |  | MAT.: | 16.5
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 247.55
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
1.1.4 | Placa da obra | Unidade: | m² | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 0 | 254.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
[5 empty] | 0 | 260 | 237 | 267.43 | START PRINT | ASA BANNER | RVPLAC
|  |  |  | MAT: | 0
SERVIÇOS
COTAÇÃO | LONA COM APLICAÇÃO DE ILHOSES, CORDÃO E LACRES, IMPRESSA COM LOGORMACAS. QR CODE E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1 | 254.81 | 254.81 | 260 | 237 | 267.43 | PREF. ITABAPOANA | PREF. STA BÁRBARA OESTE | MUNICÍPIO CONGONHAS
|  |  |  | SERV.: | 254.81
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 254.81
REFERÊNCIA: | CONTRATOS
1.1.5 | Tapumes | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI 98458 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 33.52 | 44.8 | 4.2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79 | 27.7 | 21.88
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.529 | 22.01 | 11.64
|  |  |  | MDO: | 33.52
MATERIAL
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 7,78 | 9.54
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 19,50 | 1.32
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 5,55 | 11.1
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 1.005 | 22,73 | 22.84
|  |  |  | MAT: | 44.8
SERVIÇOS
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0066 | 24.46 | 0.16
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0264 | 23.42 | 0.61
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0061 | 563.12 | 3.43
|  |  |  | SERV.: | 4.2
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 82.52
REFERÊNCIA: | SINAPI 98458
1.1.6 | Remanejamento de tapumes | Unidade: | m² | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 44.9 | 1.32 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.127 | 27.7 | 31.21
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6222 | 22.01 | 13.69
|  |  |  | MDO: | 44.9
MATERIAL
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 19,50 | 1.32
|  |  |  | MAT: | 1.32
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 46.22
REFERÊNCIA: | SINAPI 98458 + 97637
1.1.7 | Proteção de piso e rodapé | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.06 | 5.39 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.38 | 1.06
|  |  |  | MDO: | 1.06
MATERIAL
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | 1.02 | 5,29 | 5.39
|  |  |  | MAT.: | 5.39
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 6.45
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
1.1.8 | Proteção de mobiliário | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.06 | 0.72 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.38 | 1.06
|  |  |  | MDO: | 1.06
MATERIAL
COTAÇÃO | PLÁSTICO BOLHA (ROLO 1,30X100M) | M2 | 1.02 | 0.71418 | 0.72 | 0.79715 | 0.73077 | 0.61462 | PNPC MIN DEFESA | PNPC MIN DEFESA | PNPC GOVERNO SP
|  |  |  | MAT.: | 0.72
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1.78
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
1.1.9 | Aluguel de andaime | Unidade: | mês | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 24.08 | 361.56 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 1 | 24.08 | 24.08
|  |  |  | MDO: | 24.08
MATERIAL
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 12 | 30,13 | 361.56
|  |  |  | MAT.: | 361.56
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 385.64
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
1.1.10 | Aluguel de vagas | Unidade: | mês | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 0 | 3646.66
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS | [8 empty] | Espedito (encarregado)
COTAÇÃO | ALUGUEL DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO EDF CORPORATE FINANCIAL CENTER | UN | 8 | 455.8333 | 3646.6667 |  |  |  | 61 98560-7383
|  |  |  | SERV.: | 3646.66
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 3646.66
REFERÊNCIA:
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Retirada de forro modulado (mineral) | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI 97642 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.8 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0336 | 22.93 | 0.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0951 | 21.38 | 2.03
|  |  |  | MDO: | 2.8
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2.8
REFERÊNCIA: | SINAPI 97642
2.2 | Remoção de luminárias | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 97665 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.82 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0205 | 28.38 | 0.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 21.38 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 1.82
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1.82
REFERÊNCIA: | SINAPI 97642
2.3 | Remoção de instalações elétricas, incluindo todos os componentes e dispositivos | Unidade: | un | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.69 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 28.38 | 0.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.38 | 2.13
|  |  |  | MDO: | 2.69
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2.69
REFERÊNCIA:
2.4 | Ancoragem de divisórias | Unidade: | m | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.29 | 2.81 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.93 | 2.29
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.92 | 2.19
|  |  |  | MDO: | 2.29
MATERIAL
| CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/4" | M | 0.33333 | 8.4522 | 2.81 | 7.1267 | 10.73 | 7.5 | GRAVIA | ALVORADA | CIKALA
|  |  |  | MAT.: | 2.81
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 5.1
REFERÊNCIA:
2.5 | Remanejamento de mobiliário | Unidade: | un | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.52 | 0.19 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 26.64 | 1.33
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.01 | 1.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 28.38 | 0.05
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 22.48 | 0.04
|  |  |  | MDO: | 2.52
MATERIAL
12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 0.02 | 9,76 | 0.19
|  |  |  | MAT.: | 0.19
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2.71
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
2.6 | Remanejamento de divisórias de vidro das estações de trabalho | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.12 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 22.93 | 0.57
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 21.92 | 0.55
|  |  |  | MDO: | 1.12
MATERIAL
| 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1.12
REFERÊNCIA:
2.7 | Retirada e expurgo de material demolido | Unidade: | m³ | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 21.38 | 35.52 | 67.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.38 | 21.38
|  |  |  | MDO: | 21.38
MATERIAL
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | 8 | 4,44 | 35.52
|  |  |  | MAT.: | 35.52
SERVIÇOS
COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | LOC | 0.2 | 337.9333 | 67.58 | 405.9 | 267.9 | 340 | PNCP FUND. DE TURISMO | PNCP PREF 1° MAIO | PNCP MARINHA
|  |  |  | SERV.: | 67.58
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 124.48
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
3.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1 | Despesas com pessoal | Unidade: | mês | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 10183.8 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 121.25 | 5335
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 22.04 | 4848.8
|  |  |  | MDO: | 10183.8
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 10183.8
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
3.2 | Consumos gerais | Unidade: | mês | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 73.51 | 64
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
COTAÇÃO | MATERIAL DE LIMPEZA GERAL | CJ | 0.2 | 238.75 | 47.75 | 118.2 | 206.65 | 391.4 | KALUNGA | LEROYMERLIN | POLICLEAN
COTAÇÃO | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | CJ | 0.2 | 128.8 | 25.76 | 119 | 151.82 | 115.58 | KALUNGA | AMERICANAS | AMAZON
|  |  |  | MAT.: | 73.51
SERVIÇOS
COTAÇÃO | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE NO TAMANHO AO | M² | 2 | 32 | 64 | 35 | 13.7 | 47.3 | RK GRÁFICA | GRÁFICACORES | CARTÕES+BARATO
|  |  |  | SERV.: | 64
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 137.51
REFERÊNCIA: | COTAÇÃO MERCADO
3.3 | Móveis e utensílios | Unidade: | mês | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 259.49 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
COTAÇÃO | COMPUTADOR | UN | 0.083333 | 1116.92 | 93.0767 | 801.87 | 1239.99 | 1308.9
COTAÇÃO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UN | 0.083333 | 839.7333 | 69.9778 | 835.2 | 854.1 | 829.9
COTAÇÃO | MESA | UN | 0.083333 | 317.4767 | 26.4564 | 289.95 | 390.15 | 272.33
COTAÇÃO | BEBEDOURO | UN | 0.083333 | 839.79 | 69.9825 | 772.9 | 903.9 | 842.57
|  |  |  | MAT.: | 259.49
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 259.49
REFERÊNCIA: | COTAÇÕES DE MERCADO
3.4 | Limpeza permanente da obra | Unidade: | mês | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 940.72 | 0 | 1351.73
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 21.38 | 940.72
|  |  |  | MDO: | 940.72
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | LOC | 4 | 337.9333 | 1351.73 | 405.9 | 267.9 | 340 | PNCP FUND. DE TURISMO | PNCP PREF 1° MAIO | PNCP MARINHA
|  |  |  | SERV.: | 1351.73
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2292.45
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + CONTRATOS
4.0 | FORROS
4.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO
4.1.1 | Forro de gesso acartonado estruturado liso com tabica | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI 96114 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 23.81 | 63.63 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 27.84 | 13.32
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 21.92 | 10.49
|  |  |  | MDO: | 23.81
MATERIAL
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.0838 | 17,47 | 18.93
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 5,10 | 18.08
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1,92 | 2.35
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4276 | 2,42 | 3.45
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.6926 | 3,03 | 2.09
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9.6469 | 0,11 | 1.06
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.2267 | 0,26 | 0.31
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 29,67 | 0.36
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 2.5 | 6,47 | 16.17
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 22,51 | 0.83
|  |  |  | MAT.: | 63.63
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 87.44
REFERÊNCIA: | SINAPI 96114
4.1.2 | Forro de gesso acartonado monolítico estrutural | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 31.81 | 21.04 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7867 | 27.84 | 21.9
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4522 | 21.92 | 9.91
|  |  |  | MDO: | 31.81
MATERIAL
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.0217 | 27,64 | 0.59
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 1.8127 | 0,69 | 1.25
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.0414 | 17,47 | 18.19
20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | 0.0078 | 20,00 | 0.15
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0293 | 29,67 | 0.86
|  |  |  | MAT.: | 21.04
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 52.85
REFERÊNCIA:
4.1.3 | Sanca de gesso acartonado | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 23.81 | 6.86 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 27.84 | 13.32
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 21.92 | 10.49
|  |  |  | MDO: | 23.81
MATERIAL
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 0.15 | 17,47 | 2.62
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 0.53205 | 5,10 | 2.71
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 0.184 | 1,92 | 0.35
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.21414 | 2,42 | 0.51
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.10389 | 3,03 | 0.31
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 1.447 | 0,11 | 0.15
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.184 | 0,26 | 0.04
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.001845 | 29,67 | 0.05
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.00555 | 22,51 | 0.12
|  |  |  | MAT.: | 6.86
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 30.67
REFERÊNCIA: | SINAPI 96114
4.1.4 | Séptos acústicos | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 18.5 | 104.23 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.615 | 22.93 | 14.1
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 21.92 | 4.4
|  |  |  | MDO: | 18.5
MATERIAL
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0495 | 51,50 | 2.54
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 17,47 | 36.79
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.5248 | 6,93 | 10.56
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 4.0011 | 7,86 | 31.44
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0,27 | 0.67
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4815 | 2,42 | 3.58
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3,03 | 3.32
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0,11 | 2.22
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.4803 | 0,26 | 0.12
| Lâ DE ROCHA | M2 | 1.2 | 10.83 | 12.99 | 10.83 | 10.83 |  | PORTAL DA TRANSP. | PORTAL DA TRANSP.
|  |  |  | MAT.: | 104.23
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 122.73
REFERÊNCIA: | SINAPI 96114
4.2 | FORRO MODULARES
4.2.1 | Forro modular acústico em fibra mineral 625mm x 625mm | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 24.17 | 142.89 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5456 | 22.93 | 12.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5456 | 21.38 | 11.66
|  |  |  | MDO: | 24.17
MATERIAL
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 1 | 125,43 | 125.43
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.22 | 5,10 | 11.32
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2 | 1,92 | 3.84
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0204 | 29,67 | 0.6
40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 50,86 | 1.7
|  |  |  | MAT.: | 142.89
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 167.06
REFERÊNCIA:
4.2.2 | Forro modular acústico em lã de madeira 625mm x 625mm | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 24.17 | 166.51 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5456 | 22.93 | 12.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5456 | 21.38 | 11.66
|  |  |  | MDO: | 24.17
MATERIAL
| FORRO MODULAR ACÚSTICO EM LÃ DE MADEIRA 625MM X 625MM, HERADESIGN KNAULF AMF OU EQUIVALENTE | M2 | 1 | 149.0505 | 149.05 | 171.0443 | 127.0567
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.22 | 5,10 | 11.32
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2 | 1,92 | 3.84
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0204 | 29,67 | 0.6
40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 50,86 | 1.7
|  |  |  | MAT.: | 166.51
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 190.68
REFERÊNCIA:
4.2.3 | Forro flutuante madeira acústico – diâmetro 1200 mm | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 66.46 | 1536.12 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.93 | 34.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.38 | 32.07
|  |  |  | MDO: | 66.46
MATERIAL
| FORRO FLUTUANTE MADEIRA ACÚSTICO – DIÂMETRO 1200 MM, HERADESINGN KNAULF OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1230.52 | 1230.52 | 1230.52
| TIRANTES | UN | 4 | 76.4 | 305.6 | 76.4
|  |  |  | MAT.: | 1536.12
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1602.58
REFERÊNCIA:
5.0 | LUMINÁRIAS
5.1 | DE EMBUTIR
5.1.1 | Luminária de embutir em placa de LED | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 706.82 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PLACA DE LED, REFERÊNCIA LAA03-E3500840 – LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 706.82 | 706.82
|  |  |  | MAT.: | 706.82
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 722.07
REFERÊNCIA:
5.1.2 | Luminária de embutir downlight | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 191.56 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE EMBUTIR DOWNLIGHT, REFERÊNCIA EF93-E0500940AB – LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 191.56 | 191.56
|  |  |  | MAT.: | 191.56
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 206.81
REFERÊNCIA:
5.1.3 | Luminária de embutir em placa de LED | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 331.12 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PLACA DE LED REFERÊNCIA EF75-E2000840 DA FABRICANTE LUMICENTER, OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 331.12 | 331.12
|  |  |  | MAT.: | 331.12
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 346.37
REFERÊNCIA:
5.1.4 | Lâmpada LED Tubular tipo T8 – 18W | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 100903 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 14.6 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2 | 2,52 | 5.04
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1 | 9,56 | 9.56
|  |  |  | MAT.: | 14.6
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 29.85
REFERÊNCIA:
5.1.5 | Bloco Autônomo de iluminação - Luminária de Emergência | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 6.23 | 456.36 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1765 | 28.38 | 5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055156 | 22.48 | 1.23
|  |  |  | MDO: | 6.23
MATERIAL
| BLOCO AUTÔNOMO, BLÁLIA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 456.3617 | 456.36 | 456.3617 |  |  | BLÁLIA
|  |  |  | MAT.: | 456.36
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 462.59
REFERÊNCIA: | SINAPI 97599
5.2 | DE SOBREPOR
5.2.1 | Luminária de sobrepor linear contínua em LED | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 753.55 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE SOBREPOR LINEAR EM LINHA CONTÍNUA EM LED, REFERÊNCIA LLC22-S1000840AB – LUMICENTER OU EQUIVALENTE, | UN | 1 | 753.55 | 753.55 | [5 empty] | SANTIL
|  |  |  | MAT.: | 753.55
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 768.8
REFERÊNCIA:
5.2.2 | Luminária de sobrepor em trilho | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.25 | 236.42 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.38 | 8.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.48 | 6.74
|  |  |  | MDO: | 15.25
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM TRILHO, COMPOSTA POR TRÊS SPOTS EM LED, REFERÊNCIA KIT SPOT PARA TRILHO LED 9W, MODELO ECO2869 – INSPIRE OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 236.4233 | 236.42 | 299.9 | 209.47 | 199.9 | CASA PRI | SANTIL | LEROY
|  |  |  | MAT.: | 236.42
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 251.67
REFERÊNCIA:
5.3 | PENDENTE
5.3.1 | Luminária tipo pendente linear contínua em LED | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 50.86 | 1380.9 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.38 | 28.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.48 | 22.48
|  |  |  | MDO: | 50.86
MATERIAL
| LUMINÁRIA DE PENDENTE LINEAR EM LED, REFERÊNCIA LLN24-P8000840 – LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1380.9 | 1380.9
|  |  |  | MAT.: | 1380.9
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1431.76
REFERÊNCIA:
5.3.2 | Luminária tipo pendente circular | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 50.86 | 1674.13 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.38 | 28.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.48 | 22.48
|  |  |  | MDO: | 50.86
MATERIAL
| LUMINÁRIA CIRCULAR PENDENTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 900 MM, ALTURA DE 90 MM. REFERÊNCIA: MODELO PRÊT-À-PORTER CIRCULAR DA FABRICANTE TENSOFLEX OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 1674.13 | 1674.13 | 1674.13 |  |  | CIA LIGHT
|  |  |  | MAT.: | 1674.13
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1724.99
REFERÊNCIA:
6.0 | PINTURAS
6.1 | Pintura acrílica com emassamento | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 19.21 | 17.11 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5241 | 29.55 | 15.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1747 | 21.38 | 3.73
|  |  |  | MDO: | 19.21
MATERIAL
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 31,77 | 7.25
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.3389 | 3,96 | 5.3
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 | 1,34 | 0.1
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1 | 4.46 | 4.46
|  |  |  | MAT.: | 17.11
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 36.32
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGOS 88489+88497+88485)
6.2 | Pintura PVA com emassamento | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 6.3 | 12.77 | 32.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 29.55 | 5.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 21.38 | 1.28
|  |  |  | MDO: | 6.3
MATERIAL
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 38,72 | 12.77
|  |  |  | MAT.: | 12.77
SERVIÇOS
88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1 | 32.6 | 32.6
|  |  |  | SERV.: | 32.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 51.67
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
7.0 | MASSAS E ARGAMASSAS
7.1 | Chapisco rolado com argamassa industrializa | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI 87393 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 3.77 | 7.01 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 28.05 | 3.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0358 | 21.38 | 0.76
|  |  |  | MDO: | 3.77
MATERIAL
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 0.0015 | 4675.12 | 7.01
|  |  |  | MAT.: | 7.01
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 10.78
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
7.2 | Camada única com argamassa industrializada | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI 87795 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 18.38 | 47.96 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.372 | 28.05 | 10.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.372 | 21.38 | 7.95
|  |  |  | MDO: | 18.38
MATERIAL
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1581 | 17,43 | 2.75
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 0.0293 | 1543.22 | 45.21
|  |  |  | MAT.: | 47.96
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 66.34
REFERÊNCIA: | SINAPI 87795
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS
8.1.1 | Interruptor de 1 tecla simples ou paralela | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91952 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 11.69 | 8.56 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 28.38 | 6.52
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 22.48 | 5.17
|  |  |  | MDO: | 11.69
MATERIAL
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 8,56 | 8.56
|  |  |  | MAT.: | 8.56
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 20.25
REFERÊNCIA:
8.1.2 | Interruptor de 2 teclas simples ou paralelas | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91958 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 20.43 | 17.12 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.402 | 28.38 | 11.4
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.402 | 22.48 | 9.03
|  |  |  | MDO: | 20.43
MATERIAL
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | 8,56 | 17.12
|  |  |  | MAT.: | 17.12
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 37.55
REFERÊNCIA:
8.1.3 | Interruptor de 3 teclas simples ou paralelas | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91966 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 29.08 | 25.68 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.572 | 28.38 | 16.23
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.572 | 22.48 | 12.85
|  |  |  | MDO: | 29.08
MATERIAL
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3 | 8,56 | 25.68
|  |  |  | MAT.: | 25.68
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 54.76
REFERÊNCIA:
8.1.4 | Interruptor de 4 teclas simples ou paralelas | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91974 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 38.03 | 34.24 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.748 | 28.38 | 21.22
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.748 | 22.48 | 16.81
|  |  |  | MDO: | 38.03
MATERIAL
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 4 | 8,56 | 34.24
|  |  |  | MAT.: | 34.24
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 72.27
REFERÊNCIA:
8.1.5 | Plugue Macho/Fêmea 2P+T 10A-220V para luminária | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.52 | 9.02 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 28.38 | 0.85
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.48 | 0.67
|  |  |  | MDO: | 1.52
MATERIAL
COTAÇÃO | PLUGUE MACHO/FÊMEA TIPO 2P+T 10A/250V. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND | UN | 1 | 9.02 | 9.02 | 8.45 | 9.3 | 9.31
|  |  |  | MAT.: | 9.02
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 10.54
REFERÊNCIA:
8.1.6 | Caixa de Passagem - 4x4" | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91943 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 5.07 | 5.21 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.38 | 2.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.48 | 2.24
|  |  |  | MDO: | 5.07
MATERIAL
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 5,21 | 5.21
|  |  |  | MAT.: | 5.21
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 10.28
REFERÊNCIA:
8.2 | CABOS ELÉTRICOS
8.2.1 | Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 1,5mm² | Unidade: | m | Referência: | SINAPI 91924 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.16 | 2.21 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 28.38 | 0.65
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 22.48 | 0.51
|  |  |  | MDO: | 1.16
MATERIAL
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1,75 | 2.17
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4,57 | 0.04
|  |  |  | MAT.: | 2.21
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 3.37
REFERÊNCIA:
8.2.2 | Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 2,5mm² | Unidade: | m | Referência: | SINAPI 91926 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 1.47 | 3.48 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 28.38 | 0.82
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22.48 | 0.65
|  |  |  | MDO: | 1.47
MATERIAL
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2,77 | 3.44
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4,57 | 0.04
|  |  |  | MAT.: | 3.48
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 4.95
REFERÊNCIA:
8.2.3 | Cabo PP cobre classe 5 PVC/PVC 3X1,5mm² | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 3.04 | 8.71 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.38 | 1.7
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.48 | 1.34
|  |  |  | MDO: | 3.04
MATERIAL
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 6,98 | 8.67
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4,57 | 0.04
|  |  |  | MAT.: | 8.71
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 11.75
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DF DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
8.3 | CONDUTOS
8.3.1 | Caixa de passagem de PVC 4"x2" | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91939 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 27.96 | 2.62 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 28.38 | 15.6
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.48 | 12.36
|  |  |  | MDO: | 27.96
MATERIAL
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2,62 | 2.62
|  |  |  | MAT.: | 2.62
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 30.58
REFERÊNCIA:
8.3.2 | Caixa de passagem de PVC 4"x4" | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 91943 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 15.3 | 5.21 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.301 | 28.38 | 8.54
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.301 | 22.48 | 6.76
|  |  |  | MDO: | 15.3
MATERIAL
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 5,21 | 5.21
|  |  |  | MAT.: | 5.21
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 20.51
REFERÊNCIA:
8.3.3 | Condulete múltiplo de alumínio 3/4" | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 95777 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 11.7 | 12.69 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2301 | 28.38 | 6.53
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2301 | 22.48 | 5.17
|  |  |  | MDO: | 11.7
MATERIAL
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 11,91 | 11.91
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,39 | 0.78
|  |  |  | MAT.: | 12.69
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 24.39
REFERÊNCIA:
8.3.4 | Eletroduto PVC Flexível 3/4", inclusive acessórios e conexões | Unidade: | m | Referência: | SINAPI 91834 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 4.62 | 3.52 | 9.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 28.38 | 2.58
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 22.48 | 2.04
|  |  |  | MDO: | 4.62
MATERIAL
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.1 | 3,20 | 3.52
|  |  |  | MAT.: | 3.52
SERVIÇOS
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 9.98 | 9.98
|  |  |  | SERV.: | 9.98
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 18.12
REFERÊNCIA:
8.3.5 | Eletroduto PVC Rígido Roscável 3/4", inclusive acessórios e conexões | Unidade: | m | Referência: | SINAPI 91863 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 6.04 | 6.19 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 28.38 | 3.37
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 22.48 | 2.67
|  |  |  | MDO: | 6.04
MATERIAL
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 6,09 | 6.19
|  |  |  | MAT.: | 6.19
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 12.23
REFERÊNCIA:
8.3.6 | Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 3/4", inclusive acessórios e conexões | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 5.07 | 10.1 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.38 | 2.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.48 | 2.24
|  |  |  | MDO: | 5.07
MATERIAL
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.01 | 10,00 | 10.1
|  |  |  | MAT.: | 10.1
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 15.17
REFERÊNCIA:
8.4 | DISJUNTORES
8.4.1 | Disjuntor monopolar 16A | Unidade: | un | Referência: | SINAPI 93653 | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 6.86 | 1.04 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 28.38 | 3.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 22.48 | 3.03
|  |  |  | MDO: | 6.86
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1,04 | 1.04
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 13,12 | 13.12
|  |  |  | MAT.: | 1.04
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 7.9
REFERÊNCIA:
9.0 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO
9.1 | SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE
9.1.1 | Controle remoto sem fio - vrf | Unidade: | und | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 159.66 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
COTAÇÃO | CONTROLE REMOTO SEM FIO - VRF, FABRICANTE TRANE, MODELO DE REFERÊNCIA TCONTRM05B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 159.6667 | 159.66 | 141.55 | 172.46 | 164.99 | LG | TOTAL AR | REFRIGERA
|  |  |  | MAT.: | 159.66
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 159.66
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.1.2 | Controlador | Unidade: | und | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 29.51 | 3917.17 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.51 | 29.51
|  |  |  | MDO: | 29.51
MATERIAL
COTAÇÃO | CONTROLADOR , FABRICANTE TRANE, MODELO DE REFERÊNCIA TCONTCCM270A OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 3917.17 | 3917.17 | 3917.17 |  |  | RH MATERIAIS
|  |  |  | MAT.: | 3917.17
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 3946.68
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.2 | UNIDADES EVAPORADORAS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO (VRF)
9.2.1 | Evaporadora 3,6 kW de hi-wall | Unidade: | und | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 205.72 | 3099.75 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.51 | 118.04
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.92 | 87.68
|  |  |  | MDO: | 205.72
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 1,04 | 10.4
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1,16 | 10.44
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1,30 | 7.8
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0,49 | 1.96
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 40.54
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 3.028,61 | 3028.61
|  |  |  | MAT.: | 3099.75
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 3305.47
REFERÊNCIA: | SINAPI 103247
9.2.2 | Evaporadora 5,6 kW de hi-wall | Unidade: | und | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 231.43 | 6285.14 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 29.51 | 132.79
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 21.92 | 98.64
|  |  |  | MDO: | 231.43
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 1,04 | 10.4
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1,16 | 10.44
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1,30 | 7.8
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0,49 | 1.96
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 40.54
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 6.214,00 | 6214
|  |  |  | MAT.: | 6285.14
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 6516.57
REFERÊNCIA: | SINAPI 103253
9.2.3 | Evaporadora 5,6 kW de 4 vias | Unidade: | und | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 257.15 | 7226.51 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 29.51 | 147.55
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.92 | 109.6
|  |  |  | MDO: | 257.15
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 1,04 | 10.4
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 10 | 1,30 | 13
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0,49 | 1.96
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 4 | 1,63 | 6.52
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 40.54
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 1.28 | 3,24 | 4.14
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0,33 | 2.64
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 7.147,31 | 7147.31
|  |  |  | MAT.: | 7226.51
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 7483.66
REFERÊNCIA: | SINAPI 103267
9.2.4 | Evaporadora 7,1 kW de 4 vias | Unidade: | und | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 257.15 | 8937.26 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 29.51 | 147.55
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.92 | 109.6
|  |  |  | MDO: | 257.15
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 1,04 | 10.4
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 10 | 1,30 | 13
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0,49 | 1.96
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 4 | 1,63 | 6.52
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 40.54
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 1.28 | 3,24 | 4.14
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0,33 | 2.64
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 8.858,06 | 8858.06
|  |  |  | MAT.: | 8937.26
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 9194.41
REFERÊNCIA: | SINAPI 103269
9.3 | UNIDADES CONDENSADORAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (VRF)
9.3.1 | Unidade Condensadora 45 kW | Unidade: | und | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 308.58 | 39623.57 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.51 | 177.06
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.92 | 131.52
|  |  |  | MDO: | 308.58
MATERIAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 1,04 | 10.4
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1,16 | 10.44
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1,30 | 7.8
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0,49 | 1.96
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 40.54
COTAÇÃO | UNIDADE CONDENSADORA 45 KW DA MARCA: TRANE MODELO DE REFERÊNCIA: 4TVY0155KE000AA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO OS GASES REFRIGERANTE E DE LIMPEZA, BASE DE CONCRETO E CALÇO DE NEOPRENE | UND | 1 | 39552.4367 | 39552.43 | 39997.9 | 37702.08 | 40957.33 | ML | CENTRAL AR | CIBREU
|  |  |  | MAT.: | 39623.57
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 39932.15
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.4 | CIRCUITO FRIGORÍFICO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
9.4.1 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.66 | 33.55 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 29.51 | 1.53
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 21.92 | 1.13
|  |  |  | MDO: | 2.66
MATERIAL
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 32,86 | 33.55
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 13 MM | M | 1.0211 | 1,30 | 1.32
|  |  |  | MAT.: | 33.55
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 40.3
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97327)
9.4.2 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.92 | 51.6 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 29.51 | 1.68
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 21.92 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 2.92
MATERIAL
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 50,54 | 51.6
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 13 MM | M | 1.0211 | 1,61 | 1.64
|  |  |  | MAT.: | 51.6
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 58.61
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.4.3 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/2", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 3.13 | 1.68 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 29.51 | 1.8
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 21.92 | 1.33
|  |  |  | MDO: | 3.13
MATERIAL
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 68,55 | 69.99
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 13 MM | M | 1.0211 | 1,65 | 1.68
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 8.9
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97329)
9.4.4 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 5/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.92 | 95.6662 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 29.51 | 1.68
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 21.92 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 2.92
MATERIAL
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 85,27 | 87.06
* | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 5/8", E= 19 MM | M | 1.0211 | 8.4283 | 8.6062
|  |  |  | MAT.: | 95.6662
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 102.6762
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97328)
9.4.5 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.92 | 120.6096 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 29.51 | 1.68
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 21.92 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 2.92
MATERIAL
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 103,12 | 105.29
* | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 19 MM | M | 1.0211 | 15.003 | 15.3196
|  |  |  | MAT.: | 120.6096
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 127.6196
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97328)
9.4.6 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 7/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 13mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 3.13 | 91.38 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 29.51 | 1.8
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 21.92 | 1.33
|  |  |  | MDO: | 3.13
MATERIAL
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0211 | 89,50 | 91.38
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 13 MM | M | 1.0211 | 2,75 | 2.8
|  |  |  | MAT.: | 91.38
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 98.6
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97329)
9.4.7 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 19 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.92 | 169.3 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 29.51 | 1.68
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 21.92 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 2.92
MATERIAL
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0211 | 165,81 | 169.3
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 19 MM | M | 1.0211 | 2,99 | 3.05
|  |  |  | MAT.: | 169.3
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 176.31
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA) (CÓDIGO 97328)
9.4.8 | Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1 1/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 25 mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.92 | 3.08 | 4.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 29.51 | 1.68
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 21.92 | 1.24
|  |  |  | MDO: | 2.92
MATERIAL
COTAÇÃO | TUBO DE COBRE 1 1/8 | M | 1.0211 | 83.386 | 85.14 | 83.386 |  |  | ELETROFIGOR
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 25 MM | M | 1.0211 | 3,02 | 3.08
|  |  |  | MAT.: | 3.08
SERVIÇOS
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 1 | 4.09 | 4.09
|  |  |  | SERV.: | 4.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 10.09
REFERÊNCIA:
9.4.9 | Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK225HP, marca: TRANE. | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 25.71 | 274.66 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.51 | 14.75
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.92 | 10.96
|  |  |  | MDO: | 25.71
MATERIAL
COTAÇÃO | RAMIFICAÇÃO EM COBRE PARA VRF (REFNET) MODELO DE REFERÊNCIA: TRDK225HP, MARCA: TRANE | UND | 1 | 274.6667 | 274.66 | 259 | 209 | 356
|  |  |  | MAT.: | 274.66
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 300.37
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.4.10 | Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK112HP, marca: TRANE. | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 25.71 | 274.66 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.51 | 14.75
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.92 | 10.96
|  |  |  | MDO: | 25.71
MATERIAL
COTAÇÃO | RAMIFICAÇÃO EM COBRE PARA VRF (REFNET) MODELO DE REFERÊNCIA: TRDK112HP, MARCA: TRANE | UN | 1 | 274.6667 | 274.66 | 259 | 209 | 356 | TOTALINE | CARRIER | LEVEROS
|  |  |  | MAT.: | 274.66
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 300.37
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.4.11 | Proteção mecânica em alumínio corrugado | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2.56 | 1.51 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.51 | 1.47
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.92 | 1.09
|  |  |  | MDO: | 2.56
MATERIAL
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 1.1 | 1,38 | 1.51
|  |  |  | MAT.: | 1.51
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 4.07
REFERÊNCIA:
9.4.12 | Cabo de comunicação | Unidade: | m | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 5.14 | 8.23 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.51 | 2.95
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.92 | 2.19
|  |  |  | MDO: | 5.14
MATERIAL
| CABOS SHIELD (SHIELDADO OU BLINDADO) 3 X 1,1 MM² | M | 1.2 | 6.83 | 8.19 | 5.93 | 7.5699 | 6.99 | CONDUSCAMP | FRIGELAR | EDCABOS
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4,57 | 0.04
|  |  |  | MAT.: | 8.23
SERVIÇOS
0
| INCLUIR O RESTANTE DOS MATERIAIS |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 13.37
REFERÊNCIA:
9.5 | DISPOSITIVOS DE ADMISSÃO E DESCARGA DE AR
9.5.1 | Grelha de Retorno com Aletas Fixas com Registro RHN 500x500mm | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 25.71 | 259.2 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.51 | 14.75
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.92 | 10.96
|  |  |  | MDO: | 25.71
MATERIAL
COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS COM REGISTRO RHN 500X500MM, MARCA: TROPICAL COM FILTRO EM ALUMÍNIO CORRUGADO | UN | 1 | 259.2 | 259.2 | 198.57 | 290.03 | 289 | JETFRIO | FRIOSHOP | TANTOMIX
|  |  |  | MAT.: | 259.2
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 284.91
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.5.2 | Difusor Quadrado Linha Americana com Registro | Unidade: | un | Referência: | SINAPI / PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 25.71 | 158.21 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.51 | 14.75
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.92 | 10.96
|  |  |  | MDO: | 25.71
MATERIAL
| DIFUSOR QUADRADO LINHA AMERICANA COM REGISTRO MOD.: DI-41-PL-RG-9"X9"MM, MARCA: TROPICAL COM FILTRO EM ALUMÍNIO CORRUGADO | UN | 1 | 158.2167 | 158.21 | 165.15 | 157.5 | 152 | FRIGELAR | NOVA EXAUSTORES | CBVENT
|  |  |  | MAT.: | 158.21
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 183.92
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + CONTRATOS
9.6 | DUTOS FLEXÍVEIS
9.6.1 | Duto Flexível | Unidade: | m | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 10.28 | 24.6 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.51 | 5.9
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.92 | 4.38
|  |  |  | MDO: | 10.28
MATERIAL
COTAÇÃO | DUTO FLEXÍVEL MODELO ISODEC RT 0.6 COM 6" DE DIÂMETRO, FORNECIDO COM COLARINHOS PARA CONEXÕES E INTERLIGADO A REDE DE DUTOS E BOCAS DE AR | M | 1 | 24.6 | 24.6 | 22.5833 | 21.3667 | 29.85 | MOVE-AR | AMRICANvEK | PNPC
|  |  |  | MAT.: | 24.6
SERVIÇOS
0
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 34.88
REFERÊNCIA:
9.7 | DRENO
9.7.1 | Tubos e conexões de água fria PVC soldável 25mm, inclusive conexões e suportes | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 12.44 | 5.01 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2552 | 27.29 | 6.96
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2552 | 21.51 | 5.48
|  |  |  | MDO: | 12.44
MATERIAL
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0549 | 4,33 | 4.56
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0152 | 2,38 | 0.03
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.033 | 7.31 | 0.24
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.033 | 5.61 | 0.18
|  |  |  | MAT.: | 5.01
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 17.45
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
9.8 | GÁS REFRIGERANTE
9.8.1 | Gás refrigerante HFC R410a, garrafa com 11,3 kg | Unidade: | kg | Referência: | COMP. PRÓPRIA | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 71.59 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
| GÁS REFRIGERANTE HFC R410A, GARRAFA COM 11,3 KG | KG | 1 | 71.5938 | 71.59 | 70.0912 | 85.3982 | 59.292 | PNCP MIN DEFESA | PNCP TRF RS | PNCP SEC ADM BAHIA
|  |  |  | MAT.: | 71.59
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 71.59
REFERÊNCIA:
9.9 | LIMPEZA S E TESTES
9.9.1 | Limpeza de dutos | Unidade: | m | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 3.59 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 29.51 | 2.06
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.92 | 1.53
|  |  |  | MDO: | 3.59
MATERIAL
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 3.59
REFERÊNCIA:
9.9.2 | Testes e balanceamento (START UP) | Unidade: | un | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 617.16 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 29.51 | 354.12
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 21.92 | 263.04
|  |  |  | MDO: | 617.16
MATERIAL
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 617.16
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
9.9.3 | Testes e balanceamento dos dutos | Unidade: | un | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 617.16 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 29.51 | 354.12
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 21.92 | 263.04
|  |  |  | MDO: | 617.16
MATERIAL
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 617.16
REFERÊNCIA: | SÃO ITENS LISTADOS NO SINAPI + COTAÇÃO MERCADO
10.0 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | Desmobilização | Unidade: | und. | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 372.4 | 0 | 374.39
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.04 | 176.32
88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.51 | 196.08
|  |  |  | MDO: | 372.4
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 8 | 12.74 | 101.92
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 272.47 | 272.47
|  |  |  | SERV.: | 374.39
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 746.79
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
10.2 | Limpeza final da obra | Unidade: | m² | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 0 | 0 | 20.02
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | MDO: | 0
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 0.53 | 0.53
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 2.07 | 2.07
99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1 | 5.37 | 5.37
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 1 | 0.85 | 0.85
99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1 | 1.63 | 1.63
99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 1 | 3.01 | 3.01
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1 | 1 | 1
99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 2.28 | 2.28
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1 | 1 | 1
99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 2.28 | 2.28
|  |  |  | SERV.: | 20.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 20.02
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)
10.3 | Elaboração de Projeto "as built" | Unidade: | un | Referência: | SINAPI ADP | Preço1 | Preço2 | Preço3 | Fornec1 | Fornec2 | Fornec3 | 2690.24 | 0 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 16.03 | 705.32
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 29.69 | 712.56
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 106.03 | 1272.36
|  |  |  | MDO: | 2690.24
MATERIAL
|  |  |  | MAT.: | 0
SERVIÇOS
|  |  |  | SERV.: | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 2690.24
REFERÊNCIA: | SINAPI ADP (A COMPOSIÇÃO FOI ESTRUTURADA UTILIZANDO-SE DE CÓDIGOS DE M.O E MATERIAL/SERVIÇOS DA LISTA SINAPI DEVIDO A FALTA DE COMPOSIÇÃO PURA)

## COMPOSIÇÃO E.S.
DATA BASE: 01/2025
M.O.: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
RORAIMA |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA ( % ) | MENSALISTA ( % )
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.75% | Não incide
B2 | Feriados | 3.41% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.72% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.32% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.34% | 6.48%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 43.3% | 16.19%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.16% | 3.24%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 5.13% | 3.99%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11% | 2.42%
C5 | Indenização Adicional | 0.35% | 0.27%
C | Total | 12.85% | 10%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.71% | 2.88%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35% | 0.27%
D | Total | 8.06% | 3.15%
| TOTAL (A+B+C+D) | 82.01% | 47.14%
Fonte: Caixa Econômica Federal

## CÁLCULO BDI convencional
DATA BASE:01/2025
M.O.: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONVENCIONAL
|  | Cálculo do BDI: |  |  | 25.67% | preencher
ACÓRDÃO 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO
|  | Parcela: |  | % | 1º Quartil/Médio/3º Quartil
|  | AC = |  | 3% | 1º Quartil
|  | DF = |  | 1.23% | Médio
|  | R = |  | 1.27% | Médio
|  | S + G = |  | 0.8% | Médio
|  | I = |  | 10.15%
|  |  | COFINS = | 3%
|  |  | PIS = | 0.65%
|  |  | ISS = | 2%
|  |  | CPRB = | 4.5%
|  | L = |  | 6.16% | 1º Quartil
|  | BDI = | 25.67%
Para Consulta:

## CÁLCULO BDI diferencial
DATA BASE:01/2025
M.O.: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIAL
|  | Cálculo do BDI: |  |  | 20.76% | preencher
ACÓRDÃO 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO
|  | Parcela: |  | % | 1º Quartil/Médio/3º Quartil
|  | AC = |  | 1.5% | 1º Quartil
|  | DF = |  | 0.85% | 1º Quartil
|  | R = |  | 0.56% | 1º Quartil
|  | S + G = |  | 0.3% | 1º Quartil
|  | I = |  | 10.15%
|  |  | COFINS = | 3%
|  |  | PIS = | 0.65%
|  |  | ISS = | 2%
|  |  | CPRB = | 4.5%
|  | L = |  | 5.11% | Médio
|  | BDI = | 20.76%
Para Consulta:

## Planilha1 (hidden)
| quant (m) | perímetro (m) | quant junções | área/m²
Tubo 1/4 | 53 | 0.00635 | 22.6667 | 0.14393 | 0.0027157 | 0.0095956
Tubo 1/2 | 9 | 0.0213 | 4 | 0.0852 | 0.0094667 | 0.00568
Tubo 5/8 | 98 | 0.01587 | 40.6667 | 0.64538 | 0.0065855 | 0.043025
Tubo 3/4 | 41 | 0.01905 | 17.6667 | 0.33655 | 0.0082085 | 0.022437
Tubo 3/8 | 115 | 0.00952 | 50.3333 | 0.47917 | 0.0041667 | 0.031945